## Slide 1: TALLER DE CAPACITACIÓN EN MONITOREO Y EVALUACIÓN

## Slide 2: SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN

## Slide 3: EVALUACIÓN: UNA DEFINICIÓN
Actividad programada de reflexión sobre la acción – a desarrollar, en desarrollo o desarrollada –. Se realiza mediante...
    Procedimientos sistemáticos de:
    Obtención
    Análisis de información (de distinto tipo)
    Interpretación
    Comparaciones contra parámetros definidos.
    Emisión de juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre procesos (actividades) y resultados (alcanzados o futuros).
  Con una triple finalidad: formular recomendaciones para mejorar la acción, lograr aprendizaje para todos los involucrados y otorgar transparencia a la gestión.

## Slide 4: PARÁMETROS COMPARATIVOS
Situación inicial (contra sí mismo a través del tiempo = “antes-después”).
Objetivos o metas planteadas.
Normas o estándares vigentes en otros contextos (el promedio nacional, por ejemplo: tasa de repitencia nacional/provincial en el nivel primario o secundario, las normas establecidas, etc.).
Otras intervenciones / organizaciones similares.
Grupo control – similar – pero donde no se intervino.
Cualquiera sea el tipo de comparación, la evaluación requiere obtener información fidedigna, confiable:
Cualitativa y/o cuantitativa
Primaria y/o secundaria

## Slide 5: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
La evaluación…
  Provee herramientas para reflexionar sobre lo actuado.
  Brinda racionalidad a la acción (facilita la re-programación).
  Permite mejores decisiones.
  Transforma la información obtenida en nuevo conocimiento.
  Tiene parentesco con la investigación y hay distinciones entre ambas. Las une el rigor metodológico.
  Posibilita aprender y desarrollar capacidades.
  Se realiza en situaciones de aprendizaje compartido entre quienes evalúan y los protagonistas de la acción.
  Promueve empoderamiento, democratización, ciudadanía.

## Slide 6: PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

## Slide 7: EL CICLO DE LA GESTIÓN
Como sucede para toda intervención, la evaluación cumple el ciclo o bucle iterativo de la gestión; dos formas de representarlo:

## Slide 8: PROGRAMACIÓN: DISEÑO DE UNA EVALUACIÓN
Definición del sujeto - objeto a evaluar.
Establecimiento de la finalidad.
Identificación de las audiencias interesadas.
Determinación de las cuestiones o los ejes a evaluar (implica un Modelo Evaluativo: dimensiones, variables, indicadores, técnicas).
Diseño de instrumentos.
Determinación de la secuencia de actividades para la obtención de información; (eventualmente: redacción de instructivos).
Identificación de responsables y actores participantes.
Estimación de los recursos necesarios (humanos, materiales, insumos).
Elaboración del presupuesto y el flujo financiero.

## Slide 9: EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Conformación y capacitación del equipo evaluativo.
Relevamiento de información (aplicación de las técnicas e instrumentos). Usualmente requiere trabajo en terreno.
Sistematización, procesamiento y análisis de la información de todo tipo obtenida.
Conclusiones – juicios valorativos fundamentados – y recomendaciones.
Elaboración de informes acorde a las audiencias (incluyendo conclusiones y recomendaciones).
Devolución = socialización de la información a los actores y ajustes a los informes.
Diseminación de conclusiones y recomendaciones.

## Slide 10: EL MODELO EVALUATIVO

## Slide 11: EL MODELO ES …
  Una construcción basada en hipótesis teóricas sobre el funcionamiento de una realidad compleja, para su mejor comprensión y para provocar intervenciones eficaces que produzcan transformaciones deseables.
  Una abstracción, una representación que se construye para comprender y explicar una realidad compleja; el modelo no es la realidad, pero facilita su comprensión, para poder operar en ella.

## Slide 12: PARTES DE UN MODELO EVALUATIVO
  I. Precisiones conceptuales
    Marco teórico acerca del objeto de evaluación (teoría del cambio).
    Las dimensiones, variables e indicadores a considerar.
  II. Aspectos metodológicos
    Abordaje metodológico.
    Técnicas sugeridas e Instrumentos.
    Fuentes de información.
    Actores participantes.
    Cronograma de aplicación.
  III. Matriz síntesis del modelo evaluativo

## Slide 13: PASOS DEL DISEÑO
Exponer la “teoría del cambio” que fundamenta la intervención a evaluar: cómo de la situación problemática se pretende arribar a una situación mejorada, en un período dado.
Determinar los ejes o aspectos a evaluar* (dimensiones, variables, e indicadores) y formular las preguntas orientadoras.
Elegir las técnicas* a utilizar.
Construir la Matriz Síntesis del Modelo Evaluativo*.
Determinar los registros sistemáticos* con fines evaluativos.
Diseñar los instrumentos acorde con las técnicas elegidas*.
Eventualmente redactar y transferir instructivos para relevamientos.
* En el IACE son cuestiones pre diseñadas, o sea, vienen dadas.

## Slide 14: LAS DIMENSIONES
Su determinación constituye el paso conceptual más definitorio de la evaluación.
Son los grandes ejes analíticos con que se abordará la realidad – objeto de la evaluación
Conviene establecerlas en interacción y acuerdos con los actores relevantes de la formulación / gestión de la intervención u organización a evaluar.
Se corresponden, en general, con las principales líneas de acción y con las estrategias que plantea la intervención.
Véanse, por ejemplo, las tres grandes dimensiones del IACE.

## Slide 15: VARIABLES E INDICADORES
Las variables son conceptos que aluden a atributos, estados o situaciones de objetos o sujetos que pueden cambiar en cantidad y/o cualidad, debido a la influencia, intencional o no, de otras variables (o intervenciones).
Los indicadores son medidas o apreciaciones directas o indirectas de eventos, situaciones, condiciones, conceptos; son también variables, pero de menor nivel de abstracción, medibles, tangibles u observables. Son algo manifiesto, registrable, que brinda información sobre algo que no es manifiesto ni directamente registrable, por eso se dice que especifican las variables, son “marcadores” de cambios en ellas.
Para abrir las dimensiones en variables y éstas en indicadores, la pregunta clave es ¿de qué depende?… para llegar a menores niveles de abstracción.

## Slide 16: TIPO DE VARIABLES / INDICADORES
De estructuras: Plantas físicas; equipamientos; materiales; plantel de RRHH; perfiles, misiones y funciones; reglamentaciones, normas, sistemas de información, protocolos de registros, etc.
De procesos: Actividades de capacitación, de comunicación social, de asistencia técnica, de entrega de bienes o servicios, talleres, cursos, campañas; registro de actividades, etc.
De resultados:
    Productos: Materiales didácticos, personas cubiertas, etc.
    Efectos: Cambios en personas, conductas, etc.
    Impactos: otros cambios más alejados en tiempo, espacio o nivel de la acción.

## Slide 17: LA MATRIZ EVALUATIVA
DIMENSIÓN:
Variables / Indicadores | Técnicas / Instrumentos | Fuentes / actores | Preguntas orientadoras

## Slide 18: TIPOS DE EVALUACIÓN

## Slide 19: SEGÚN DIFERENTES CRITERIOS
Según el peso relativo de las técnicas cualitativas y cuantitativas.
Según quién evalúa:
    Evaluación externa
    Evaluación interna
    Autoevaluación (por ejemplo, el IACE)
    Evaluación mixta
    Evaluación participativa
Según los momentos en que se evalúa:
    Diagnóstico de la situación inicial / Línea de base
    Evaluación ex-ante, foco en la formulación
    Evaluación durante la ejecución, monitoreo, foco en procesos
    Evaluación final o ex-post, foco en resultados

## Slide 20: EVALUACIÓN EX ANTE (1)
Se trata de evaluar la formulación de las propuestas de intervenciones, en forma previa a su implementación, con el objeto de verificar si cumplen o no con las condiciones requeridas para llevarlas adelante.
(Por ejemplo, cuando la supervisión y/o el equipo técnico IACE evalúa los planes formulados por las escuelas).
Se analizan: la pertinencia, la coherencia interna y la viabilidad.
PERTINENCIA:
  Adecuación de las líneas de acción respecto de las situaciones problemáticas que se pretenden modificar.
  Adecuación a los encuadres teóricos y axiológicos vigentes acerca de la temática.
  Adecuación a las líneas que apoya la instancia a la cual se presenta la propuesta de intervención.

## Slide 21: EVALUACIÓN EX ANTE (2)
COHERENCIA INTERNA:
  Adecuación de los objetivos y metas en relación con los problemas identificados y priorizados.
  Adecuación de las actividades para el logro de los objetivos y metas planteados.
  Adecuación y suficiencia de los recursos de todo tipo en función de las actividades a desarrollar.
VIABILIDAD: posibilidad de concretar la propuesta y que la misma sea sustentable.
  Capacidad de las organizaciones y actores que se involucrarán (calidad y cantidad de recursos humanos, económicos, materiales…).
  Condiciones, políticas, sociales y técnicas favorables para desarrollar las acciones en el período y en el contexto considerado.
  Adecuación de la estrategia de institucionalización y sustentabilidad que se plantea.

## Slide 22: MONITOREO – EVALUACIÓN CON FOCO EN PROCESOS
Sus características son:
  Se realiza a la par de la acción, durante la misma.
  Pone el foco en procesos (actividades realizadas) y en productos (emergentes de las actividades realizadas), aunque no deja de indagar por algunos resultados relativos a cambios en concepciones y comportamientos de las personas, en prácticas y estructuras de las organizaciones, en las situaciones, etc., atribuibles a la intervención.
  Se lleva a cabo en forma frecuente y periódica (por lo general mensual, trimestral o semestralmente) lo cual es distinto a decir que sea “continuo”.
  Requiere de un sistema de registros e información (como toda evaluación) que permita consolidaciones periódicas.
Por ejemplo, el seguimiento del equipo técnico provincial sobre la aplicación del IACE en las escuelas.

## Slide 23: EL FOCO EN PROCESOS
  El análisis se dirige sobre todo a:
  El desarrollo de las actividades según lo programado.
  El cumplimiento del cronograma.
  La verificación de los insumos utilizados.
  La obtención de los productos previstos.
  El alcance de las coberturas anunciadas en los momentos previstos.
  Sin embargo se procuran detectar también los efectos o cambios que se van logrando a medida que se lleva a cabo la intervención.
  Por ende, se trata de una cuestión de énfasis.

## Slide 24: EL FOCO EN RESULTADOS
Se la suele llamar evaluación final o ex post.
Se realiza al finalizar una intervención y pone énfasis en los resultados obtenidos para valorar en qué medida se alcanzaron los objetivos previstos y apreciar cuáles han sido los efectos o cambios buscados y no buscados, atribuibles a la acción desplegada, sobre todo respecto de la situación inicial que se pretendía modificar.
A la vez, procura identificar los factores que contribuyeron a producir esos resultados, o sea que aborda también los procesos desarrollados para conducir hacia los logros.

## Slide 25: TIPOS DE RESULTADOS (1)
Productos | Se obtienen de las actividades desarrolladas; se corresponden con las “metas de producción” (talleres realizados, materiales didácticos producidos, aulas remodeladas, docentes capacitados).
Efectos esperados | Cambios en la situación inicial en individuos, poblaciones, instituciones (en concepciones, conocimientos, comportamientos, prácticas), previstos o programados; se corresponden con los objetivos planteados; (incremento en la retención escolar, mejor rendimiento de estudiantes en las materias básicas, actitudes positivas y habilidades de estudiantes para el estudio, involucramiento de los familiares en el aprendizaje de sus hijos…).
Efectos no esperados | Cambios positivos o negativos, que no fueron contemplados en la formulación.

## Slide 26: TIPOS DE RESULTADOS (2)
Logros | Aluden a cualquier tipo de resultados positivos alcanzados en relación a lo programado; se asocian al concepto de efectividad = medida en que se dio cumplimiento a los objetivos.
Impactos | Son también efectos o cambios (positivos o negativos) verificables en plazos mayores que el de los efectos programados; repercusiones más amplias, en otras poblaciones más allá de los destinatarios directos, en otras localizaciones, en otras organizaciones, en otros programas, en las políticas públicas, en los medios, en la agenda de la sociedad civil.
Metafóricamente: “sumando” logros y “restando” efectos e impactos negativos (no deseados) se obtiene la EFECTIVIDAD de una intervención.

## Slide 27: SÍNTESIS DE RESULTADOS
  La evaluación debe interrogarse por todo tipo de resultados.
  Debe hacer un balance, una síntesis acumulativa de los resultados obtenidos, una apreciación fundada en evidencias (datos confiables) acerca de cómo la intervención contribuyó a cambiar la situación inicial y a solucionar los problemas priorizados.
  Por ejemplo, en términos generales:
  Mejoras en la situación de la población objetivo.
  Cambios en puntos de vista, concepciones, actitudes, comportamientos, vínculos entre actores.
  Fortalecimiento de la gestión de las organizaciones involucradas.
  Repercusión en las políticas públicas o en la colocación de ciertos temas en la agenda pública.

## Slide 28: INFORMACIÓN PARA RESULTADOS (1)
  Las técnicas y fuentes para obtener la información requerida por la evaluación acerca de los distintos tipos de resultados también diferirán:
  La información relativa a los productos se conseguirá a través de registros de las organizaciones o establecimientos involucrados;
  Ídem para la información relativa a los efectos programados, aunque es aconsejable que se realicen estudios especiales.
  En el caso de los efectos no esperados y de los impactos se requerirá de estudios específicos.

## Slide 29: INFORMACIÓN PARA RESULTADOS (2)
Algunos de los principales insumos o fuentes documentales para la evaluación final, son:
  El documento de formulación de la intervención (el plan o programa).
  El diagnóstico de la situación inicial o línea de base (si existe).
  Los informes de avance realizados durante la gestión.
  Las series de datos o registros del monitoreo y procesados durante la ejecución de las acciones (destinatarios, prestaciones brindadas, ejecución presupuestaria, etc.).
  Los informes sobre sistematización de experiencias (parciales o totales).
  Los informes de evaluaciones realizadas durante la ejecución.
  Es aconsejable recoger opiniones de los destinatarios y otros actores implicados, para calificar los resultados de una intervención.

## Slide 30: ASPECTOS METODOLÓGICOS

## Slide 31: RIGOR / TRIANGULACIÓN (1)
Reducción de la subjetividad individual, mediante la
intersubjetividad = diversos sujetos, diferentes perspectivas.
El rigor metodológico se preserva fundamentalmente mediante:
La TRIANGULACIÓN, entre:
                Actores
                Momentos
                Disciplinas
                Abordajes (cuanti y cuali)
                Indicadores
                Técnicas

## Slide 32: RIGOR / TRIANGULACIÓN (2)
La triangulación permite la síntesis y complementación metodológica, en procura de:
  Mayor confiabilidad de los resultados.
  Mayor entendimiento de los fenómenos bajo análisis.
  Reducción de sesgos de cada técnica.
  Validación de las técnicas e instrumentos.

## Slide 33: TIPOS DE INFORMACIÓN (1)
Información secundaria: datos cuantitativos y cualitativos ya existentes y disponibles, provenientes de diversas fuentes, ya sea de los registros de la propia intervención evaluada, o bien de estadísticas y documentos “externos”.
Información primaria: se releva especialmente a efectos de la evaluación (trabajo en terreno o de campo).
Para decidir si es necesario obtener información primaria – y cuál – primero se debe recopilar y analizar la índole, actualidad, utilidad y confiabilidad de la información secundaria disponible.

## Slide 34: TIPOS DE INFORMACIÓN (2)
Información cuantitativa: se expresa en lenguaje numérico – en cifras, absolutas o relativas – (ej. matrícula, porcentaje de repitencia…). Permite tratamiento o análisis estadístico (por ej. promedios, modos, medianas…).
Información cualitativa: se expresa en lenguaje verbal. Permite análisis lingüístico y de contenido. Por ejemplo: documentos de programas, legislación, discursos…
Lejos de ser excluyentes, sirven en forma complementaria para mayor comprensión y profundización del análisis

## Slide 35: LAS TÉCNICAS (1)
Sistematización y análisis de información secundaria (cuantitativa y/o cualitativa), existente. Por ejemplo, de:
  Estadísticas: censos poblacionales, series educativas, etc.
  Documentos: leyes, programas, discursos.
  Materiales comunicativos (impresos, audio-visuales).
  Cartografía (mapas).
Registros sistemáticos (sobre actividades, productos, destinatarios, etc.)
Informe Pautado (solicitud de información cuanti y cualitativa existente, con pautas precisas para la confección del informe).

## Slide 36: LAS TÉCNICAS (2)
Técnicas para producir información primaria = relevada “especialmente” = no existente previamente:
  Observación in situ.
  Entrevistas:
    Personales / Grupales.
    Estructuradas / Semi Estructuradas.
    A informantes clave.
  Historias o relatos de vida.

## Slide 37: LAS TÉCNICAS (3)
  Encuestas:
    Por muestreo representativo (resultados generalizables por medio de cálculo estadístico).
    Con muestras “intencionales” (no representativas o generalizables estadísticamente).
    Por medio de encuestador.
    Auto-administrables (por Internet, por e-mail, en forma previa a dinámicas grupales…).
  Estudios de Seguimiento de cohortes.
  Estudios con grupos control o testigo.

## Slide 38: LAS TÉCNICAS (4)
  Basadas en dinámicas grupales:
    Taller (con o sin aplicación de cuestionario).
    Taller de confrontación.
    Taller de análisis de procesos decisionales.
    Taller de análisis de articulaciones entre organizaciones o programas.
    Grupos Focales.

## Slide 39: LOS INSTRUMENTOS
Según las técnicas a utilizar, se diseñarán los instrumentos para obtener información acorde con los aspectos a considerar para el análisis.
  Para las encuestas: cuestionarios y bases computarizadas o matrices para cargarlos y para su procesamiento.
  Para las entrevistas, más o menos estructuradas: cuestionarios o guías orientadoras y matrices cualitativas para el procesamiento.
  Para las dinámicas grupales: guías orientadoras y consignas para la moderación, formatos para relatorías y matrices cualitativas para el procesamiento.
  Para los registros: planillas o protocolos.

## Slide 40: MONITOREO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN EN EL IACE

## Slide 41: EL MONITOREO EN EL IACE (en cada escuela)
Un relevante registro en el nivel inicial y primario son las Grillas A, que cada escuela completa después de realizar cada ejercicio. Indaga:
    Modalidad de convocatoria a la actividad.
    Modo en que se trabajó (individualmente, en pequeños grupos, en plenario, en horario institucional o no…).
    Cantidad de agentes que participaron.
    Cantidad de asistentes a jornadas de trabajo plenario.
    Tiempo total insumido para completar el ejercicio.
    Efectos percibidos por la realización del ejercicio.
    Problemas, dificultades, obstáculos y modos de superación.
    Clima de trabajo.
    Observaciones, sugerencias, comentarios.

## Slide 42: LA EVALUACIÓN IACE (en cada escuela)
Además en la Grilla B (Instrumento 4 en secundarias), se vuelcan apreciaciones sobre el proceso total de aplicación del IACE. Se indaga:
Tiempo total del proceso de aplicación.
Incidencia que tuvo o no en el horario de clases
Realización de ejercicios opcionales (cuáles), en caso de primarias.
Percepción sobre la utilidad y relevancia de los ejercicios o instrumentos.
Comprensibilidad de las consignas.
Conformidad / compromiso / protagonismo de los integrantes del plantel.
Adecuación del cronograma y los tiempos destinados a la aplicación.
Expectativas acerca de la implementación del Plan formulado.
Efectos del proceso autoevaluativo en la dinámica escolar, los vínculos internos y con los familiares.
Observaciones, sugerencias, comentarios.

## Slide 43: MONITOREO JURISDICCIONAL
En cada jurisdicción o provincia el equipo técnico respectivo realiza el monitoreo o seguimiento del conjunto de las escuelas que aplica el IACE. Para eso existe una Planilla de Seguimiento de la Implementación del IACE en las escuelas (ver: Recomendaciones para Niveles Jurisdiccionales, pág. 22 a 27), donde cada fila corresponde a una escuela y en las correspondientes columnas se consigna:
  Nombre y nº de la escuela
  Integración o no del Grupo Promotor.
  Ejercicios completados (en el caso de primaria básicos y opcionales y en el caso de secundaria se refiere a Instrumentos) .
  Grillas A completadas por cada ejercicio.
  Grillas B (Instrumento 10, en secundarias) completadas/os por cada escuela.
Se resumen además las observaciones, sugerencias, comentarios y testimonios más significativos recogidos durante las visitas a escuelas.

## Slide 44: EVALUACIÓN JURISDICCIONAL
El equipo provincial consolida las Grillas A, las Grillas B (o Instrumento 4 en secundarias), acorde con matrices diseñadas a tal efecto (Pág. 35 a 42 de Recomendaciones…).
Se consolidan los planes en una matriz de cinco columnas: una para los problemas priorizados, distinguiendo los problemas de resolución dentro de la escuela de aquellos de resolución externa, las siguientes dos columnas para consignar la cantidad y el porcentaje de la frecuencia con que se mencionan los distintos problemas, otra para las acciones superadoras planteadas, y una última columna para observaciones y sugerencias (Pág. 40 a 42 de Recomendaciones…).
En el marco de dinámicas grupales, se recogen observaciones o correcciones para tales consolidaciones.

## Slide 45: SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS
Mediante diversas estrategias de comunicación (documentos escritos, difusión por la página web, talleres presenciales…) se socializan los hallazgos emergentes del análisis de las sistematizaciones o consolidaciones efectuadas.
Las “audiencias” principales de esas estrategias comunicacionales son:
  Autoridades y funcionarios jurisdiccionales.
  Supervisores/as y agentes de los establecimientos que se involucraron directa o indirectamente.
  Autoridades y funcionarios educativos de otras provincias.
  Supervisores/as y agentes de otros establecimientos educativos.

## Slide 46: MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
Después de la aplicación del IACE, se transitará la etapa de ejecución del Plan. También se requiere el acompañamiento y monitoreo de esa etapa.
Se plantea para ello:
  Llevar registro de la ejecución del Plan en cada escuela e informar periódicamente al responsable designado a tal efecto por la autoridad educativa (ver Recomendaciones, planilla 1, pág. 49 - 50).
  Realizar visitas periódicas de monitoreo y asistencia técnica a las escuelas, de las cuales se redactará una breve relatoría (ver Recomendaciones, pág. 45 - 46).
  Consolidar las planillas 1 a nivel de la jurisdicción en la planilla 2, para visibilizar el estado de ejecución del conjunto de las escuelas (ver Recomendaciones, planilla 2 de pág. 51 y 52).

## Slide 47: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PLANES
  La evaluación con foco en resultados de los planes de acción en cada escuela se basará en:
  Consolidar las apreciaciones recogidas durante el monitoreo sobre cambios / efectos percibidos durante la ejecución de cada Plan.
  Realizar reuniones o talleres en cada escuela o bien con agrupamientos de escuelas, para identificar los efectos o cambios logrados, usando para ello la guía orientadora (págs. 56 y 57 de Recomendaciones…).
  Se redactarán informes de cada taller y uno final consolidado. Los ítems (o títulos) a seguir en esos informes están en pág. 49 de Recomendaciones….

## Slide 48: BIBLIOGRAFÍA

## Slide 49
Nirenberg, O. 2013. Formulación y evaluación de intervenciones sociales. Políticas - Planes - Programas - Proyectos. Colección Conjunciones. Ed. NOVEDUC. Buenos Aires, Argentina.
Capítulos 4, 6, 7, 8 y 9.